## 5
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за 2022 год
Инзенский район
(наименование муниципального образования)
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  | Примечание
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | за 1 квартал 2022 года реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 2 квартал 2022 года реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1 квартал) | фактический срок реализации | за 3 квартал года реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1-2 кварталы) | фактический срок реализации | за 4 квартал 2022 года реализованные меры по устранению выявленных недостатков (только новое, то, что отсутствует в отчёте за 1-3 кварталы) | фактический срок реализации | Примечание (для внесения правок по предыдущим графам в случае технической ошибки) | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков | (плановый срок реализации мероприятия 2022,2023 и т.д. годы)
1 |  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Рябинка» города Инза Ульяновской области
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов; - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации. | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов, специально оборудованными санитарно-гигиеническими помещениями в организации | 2023-12-30 | Волкова Татьяна Александровна, заведующая ДОУ | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности:- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию; дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-30 | Волкова Татьяна Александровна, заведующая ДОУ | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
2 |  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Берёзка» города Инза Ульяновской области
| II | Комфортность условий предоставления услуг
|  | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: комфортная зона отдыха (ожидания) | Обеспечение комфортных условий для предоставления услуг (перечень параметров комфортных условий устанавливается в ведомственном нормативном акте уполномоченного федерального органа исполнительной власти об утверждении показателей независимой оценки качества), в частности: комфортная зона отдыха (ожидания) | 2022-12-31 | Миронова Надежда Павловна, заведующая ДОУ | Выполнено. В образовательной организации создана комфортная зона отдыха (ожидания) | 2022-03-30
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, сменные кресла-коляски, сменные кресла-коляски | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, сменные кресла-коляски | 2023-12-25 | Миронова Надежда Павловна, заведующая ДОУ | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-25 | Миронова Надежда Павловна, заведующая ДОУ | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
3 |  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 «Ёлочка» города Инза Ульяновской области
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), адаптированные лифты, поручни, сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Потешкина Евгения Сергеевна, заведующая ДОУ | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
| IV | Доброжелательносьи, вежливость работников организации
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации, возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2022-12-31 | Потешкина Евгения Сергеевна, заведующая ДОУ | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с други, в частности: продублированы надписи знаками, выполнеными рельефно- точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность образовательных услуг в дистанционном режиме и на дому | 2022-03-30 |  |  |  |  | Работники ДОУ прошли инструктаж по сопровождению инвалидов в помещении организации. В здании ДОУ звуковая и зрительная информация дублируется для инвалидов | 2021-12-15 |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
4 |  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 «Солнышко» города Инза Ульяновской области
| II | Комфортность условий предоставления услуг
|  | В организации отсутствуют комфортные условия для предоставления услуг, в частности: комфортная зона отдыха (ожидания) | Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления услуг, в частности: комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью | 2022-12-30 | Воронина Татьяна Евгеньевна, заведующая ДОУ | Выполнено. В образовательной организации создана комфортная зона отдыха (ожидания) | 2022-03-30
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Воронина Татьяна Евгеньевна, заведующая ДОУ | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | 2022-12-31 | Воронина Татьяна Евгеньевна, заведующая ДОУ | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с други, в частности: продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информацию | 2022-03-30 |  |  |  |  | Обеспечено сопровождение инвалидов работниками ДОУ, прошедшими инструктирование | 2021-12-15 |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-30 | Воронина Татьяна Евгеньевна, заведующая ДОУ | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
6 |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская средняя школа №4 имени Е.Я. Вологодской
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Шафеев Андрей Рафикович, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика | Обеспечение в организации условия доступности, позволяющей инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, :- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-31 | Шафеев Андрей Рафикович, директор школы | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющей инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, :- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). Специалисты прошли курсы переподготовки. | 2022-03-30 |  |  | Заключен договор на переподготовку специалиста в качестве сурдопереводчика (тифосурдопереводчика) на 2022 год | 2021-09-01 | Заключен договор на переподготовку специалиста в качестве сурдопереводчика (тифосурдопереводчика) на 2022 год | 2021-12-15 |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение в организации условия доступности, позволяющей инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, :- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Шафеев Андрей Рафикович, директор школы | Выполнено. Специалисты прошли курсы переподготовки | 2022-03-30
7 |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Инзенская начальная школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов, расширенные дверные проемы | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов, расширенными дверными проемами | 2021-12-30 | Тимофеева Маргарита Михайловна, директор школы | в ГИБДД МО МВД России "Инзенский" направлено письмо о согласовании установки знака "Стоянка инвалидов" у ОО | 2021-03-31 |  |  |  |  | Оборудована выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов, дверные проемы расширены | 2021-12-15 |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), вадаптированные лифты, поручни, сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), вадаптированные лифты, поручни, сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Тимофеева Маргарита Михайловна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию, - обеспечение помощью сопровождения инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-05-30 | Тимофеева Маргарита Михайловна, директор школы |  |  |  |  | Работники прошли необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещении ОО | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Тимофеева Маргарита Михайловна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: пробудблированы надписи, знаки, текстовые и графические информационные знаки, выполненные рельефно- точечным шрифтом Брайля, заключен сетевой договор Инззенская СШ№4 на предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-03-30
8 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Аргашская начальная школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | 2021-05-30 | Минаева Татьяна Александровна, директор школы |  |  |  |  | Имеется выделенная стоянка для автотранспортных средств инвалидов | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Минаева Татьяна Александровна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацию, - обеспечение помощью сопровождения инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-08-30 | Минаева Татьяна Александровна, директор школы |  |  |  |  | Работники прошли необходимое обучение (инструктирование) по сопровждению инвалидов в помещении ОО | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Минаева Татьяна Александровна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
9 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Забалуйская средняя школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2022-12-25 | Романова Валентина Александровна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 |  |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-25 | Романова Валентина Александровна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
10 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Неклюдовская основная школа»
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2022-12-25 | Пугачева Наталья Валентиновна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, -дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-05-30 | Пугачева Наталья Валентиновна, директор школы |  |  |  |  | Подготовлена смета для изготовления надписей знаками, выполненными рельефно-точетным шрифтом Брайля | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Пугачева Наталья Валентиновна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: пробудблированы надписи, знаки, текстовые и графические информационные знаки, выполненные рельефно- точечным шрифтом Брайля, заключен сетевой договор Инззенская СШ№4 на предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-03-30
11 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Панциревская средняя школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2022-12-25 | Кожевников Сергей Юрьевич, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Кожевников Сергей Юрьевич, директор школы | Выполнено. В образовательной организации созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: пробудблированы надписи, знаки, текстовые и графические информационные знаки, выполненные рельефно- точечным шрифтом Брайля, заключен сетевой договор Инззенская СШ№4 на предоставление услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-03-30
12 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Тияпинская средняя школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Антонова Валентина Федоровна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:-дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, | 2022-12-31 | Антонова Валентина Федоровна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации созданы условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию | 2022-03-30 |  |  | Надписи в здании организации продублированы знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2021-09-01 |  |  |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности:-дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, -дублировать надписи знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2022-12-25 | Антонова Валентина Федоровна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация, - продублированы надписи знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля | 2022-03-30
13 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Чамзинская средняя школа имени Героя Советского Союза И.А. Хуртина
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-30 | Ермохина Ольга Николаевна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2022-12-31 | Ермохина Ольга Николаевна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | 2022-03-30 |  |  | Работники школы прошли необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях школы | 2021-09-01 |  |  |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Ермохина Ольга Николаевна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
14 |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Глотовская средняя школа имени Героя Советского Союза А.Ф. Зинина
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Колпакова Юлия Евгеньевна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, | 2022-12-31 | Колпакова Юлия Евгеньевна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | 2022-03-30 |  |  | Инвалидам в помещении школы оказывается помощь в сопровождени. Работники образовательной организации прошли необходимое обучение (инструктаж) | 2021-09-01 |  |  |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Колпакова Юлия Евгеньевна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
15 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Оськинская средняя школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Потешкин Павел Викторович, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, | 2022-12-31 | Потешкин Павел Викторович, директор школы | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | 2022-03-30 |  |  | Инвалидам в помещении школы оказывается помощь в сопровождении. Работники образовательной организации прошли необходимое обучение (инструктаж) | 2021-09-01 |  |  |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Потешкин Павел Викторович, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
16 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Валгусская средняя школа имени И.М. Марфина
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), сменные кресла-коляски, специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Чернухина Наталья Владимировна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 |  |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, | 2022-12-31 | Чернухина Наталья Владимировна, директор школы | Выполнено. В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы для инвалидов по слуху и зрению звуковая и зрительная информация | 2022-03-30 |  |  | Инвалидам в помещении школы оказывается помощь в сопровождении. Работники образовательной организации прошли необходимое обучение (инструктаж) | 2021-09-01 |  |  |  | Выездная проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Чернухина Наталья Владимировна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
17 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Репьёвская основная школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), - сменные кресла-коляски, - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), - сменные кресла-коляски, - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Казармина Татьяна Ивановна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-25 | Казармина Татьяна Ивановна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
18 |  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Юловская основная школа
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | 2021-05-30 | Зубкова Наталья Ивановна, директор школы |  |  |  |  | Стоянка для инвалидов оборудована на территории школы | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), - сменные кресла-коляски, - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудовать помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), - сменные кресла-коляски, - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Зубкова Наталья Ивановна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 |  |  | МКОУ Юловская ОШ находится в стадии ликвидации |  | МКОУ Юловская ОШ находится в стадии ликвидации
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-08-30 | Зубкова Наталья Ивановна, директор школы |  |  |  |  | Работники школы прошли необходимое обучнеие (инструктах) по сопровождению инвалидов в здании школы, информация для инвалидов продублирована | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Зубкова Наталья Ивановна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
19 |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Инзенская детская школа искусств
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - сменные кресла-коляски | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:- специальными креслами-колясками | 2022-12-30 | Ермоленко Светлана Евгеньевна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 |  |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации, - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-08-30 | Ермоленко Светлана Евгеньевна, директор школы |  |  |  |  | Для инвалидов по слуху и зрению информация продублирована. Инвалидам обеспечено сопровождение а помещениях организации, работники прошли необходимое обучение (инструктаж) | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-12-25 | Ермоленко Светлана Евгеньевна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
20 |  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Глотовская детская школа искусств"
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует:- - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности:- выделенными стоянками для автотранспортных средств инвалидов | 2021-08-30 | Ситникова Ольга Витальевна, директор школы |  |  |  |  | Для автотранспортных средств инвалидов выделена стоянка на территории ДШИ | 2021-09-21 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | Помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории не оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности отсутствует: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, - сменные кресла-коляски, - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | Оборудование помещения образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, в частности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), - адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы, - сменные кресла-коляски, - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в организации | 2023-12-25 | Ситникова Ольга Витальевна, директор школы | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования | 2022-03-30 | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможнопри наличии финансирования |  |  |  | Устранение нредостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества учловий оказания услуг с учётом доступности для инвалидов возможно при наличии финансирования
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублировать для инвалидов по слуху и зрению звуковую и зрительную информацию, - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организаций, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) | 2021-08-30 | Ситникова Ольга Витальевна, директор школы |  |  |  |  | Информация для инвалидов по слуху и зрению продублирована. Сопровождение инвалидов в помещениях организации организовано. Работники прошли необходимое обучение (инструктаж) по сопровождению инвалидов | 2021-09-01 |  |  |  | Выезданя проверка Управления образования МО "Инзенский район"
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2022-12-25 | Ситникова Ольга Витальевна, директор школы | Выполнено.В образовательной организации обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - продублированы надписи, знаки и иные текстовые и графические знаки, выполнены рельефно- -точечным шрифтом Брайля, предоставлена возможность инвалидам по слуху и зрению услуги сурдопереводчика (заклечено соглашение о сетевом взаимодействии с МБОУ Инзенская СШ 4 | 2022-03-30
| Исполнитель: | Гаеюшкина Елена Евгеньевна
| Тел: | 89370364279
1.Отчёт за 4 квартал 2022 составляем в данной таблице;
2. Обязательно проставляем дату фактического срока реализации.
3. Обязательно заполняем графу "Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков".
4. Обязательно в конце таблицы заполняем строки "Исполнитель" и "Телефон"
Note on M8: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения
Note on O8: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения
Note on Q8: Светлана Михеева: Обязательно для заполнения